TECHNICAL PROPOSAL | ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

- Provide the complete technical specification of the proposed equipment for each object of each proposed Lot, according to the Terms of Reference, Annex G, as well as the Annexes with details for each object. | Надайте повну технічну специфікацію запропонованого обладнання для кожного об'єкта кожного запропонованого Лота згідно з Технічним завданням, Додаток G, а також Додатків із деталізацією для кожного об’єкта.

_____________________________________________________________________________________

- Proposed team composition | Запропонований склад команди

_____________________________________________________________________________________

- Description of the proposed approach and methodology that meet the project objectives

| Опис запропонованого підходу та методології, що відповідають цілям проекту

__________________________________________________________________________________

- Proposed schedule of work | Запропонований графік виконання робіт

ENG

| Phase | Expected deliverables | Indicative description tasks | Maximum expected timeframe | Maximum expected timeframe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LOTs 1 & 3 | LOTs 2, 4-8 |
| Phase 1 | Initial draft as mid-term report | - Kick-off meeting with DRC and Client - Mandatory site visit of each object - Data collection - Performing engineering surveys and expert examinations, developing design and estimate documentation - The Contractor provides DRC and the Client with a preliminary (draft) version of the design and estimate documentation in electronic form for verification and adjustment (if necessary). - The Contractor shall provide the design and documentation in Ukrainian (English is optional) |  |  |
| Phase 2 | Initial draft reviewed by DRC and Client | - DRC Shelter team and Client review the initial documentation (draft version of the design) provided by the Contractor and, if necessary, make adjustments, suggestions and comments. |  |  |
| Phase 3 | Making corrections and completing design work | - Based on DRC and Client’s comments, the Contractor shall amend the design and documentation and submit the final version for approval. which shall be considered by the Employer and the DRC within 2 working days - The Contractor shall ensure the approval of the design by the energy supply company and the local regulatory authority - Contractor to communicate printed versions of the design and documentation to DRC (1 copy), Client (1 copy), the Client's operational staff (1 copy). |  |  |
| Phase 4 | Supply of equipment | - The Contractor delivers all equipment and materials to the Client's facility or to the Contractor's warehouse. - Quality assurance validated by Contractor and overviewed by DRC. |  |  |
| Phase 5.1 | Installation work | - The Contractor installs solar power equipment in accordance with the Technical design documentation and regulatory documentation of the national electricity sector. - Contractor shall remove all remains of construction waste or construction installations resulting from his work. The infrastructure complex must be clean once the Constructor completes its task. |  |  |
| Phase 5.2 | Waste management | - Upon completion of the works, the Contractor shall clean the territory of the infrastructure facilities and the place of work. The Contractor shall remove the remains of construction waste, containers, packages or any materials generated as a result of his work. - The Contractor shall be responsible for the removal and transportation of waste to a landfill or its recycling. - If during the project implementation the waste requiring special disposal is generated, the Contractor shall ensure its disposal. - Copies of documents confirming the removal of waste to a landfill and/or its disposal must be provided to DRC specialists. |  |  |
| Phase 6 | Commissioning and adjustment work | - The Contractor itself (or by subcontracting other specialised companies) provide the necessary examinations and measurements to confirm the correctness of the installation and safety of the equipment. Copies of the minutes and acts must be submitted to the DRC. - The Contractor obtains permits for connection to the internal and external power grid. The Client, the power supply company and special sectoral authorities turn on the installation. Copies of the documents must be submitted to the DRC. - The solar equipment is tested in operation with the nominal and maximum load on the power system of the Client's facility in the presence of DRC representatives. |  |  |
| Phase 7 | Training of the Client's staff | - The Contractor shall train the Client's personnel on the rules of operation of the solar power installation equipment in normal and emergency modes of operation - The Contractor shall provide a report in any form signed by the Client with a list of Client’s employees who have been trained |  |  |
| Phase 8 | Acceptance and transfer of equipment | - The client becomes the owner of the equipment. - The client receives all the necessary technical documentation for the system to run properly. - The client’ staff is trained. - If no problem identified, the installation is operational. |  |  |

UKR

| Фаза | Очікувані результати | Орієнтовні описові завдання | Максимальний очікуваний термін виконання | Максимальний очікуваний термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лоти 1 та 3 | Лоти 2, 4-8 |
| Етап 1 | Початкова документація в якості проміжного звіту | - Стартова зустріч з DRC та Замовником. - Обов'язковий виїзд на кожен об'єкт. - Збір даних. - Виконання інженерних вишукувань та проведення експертних обстежень, розробка проєктно-кошторисної документації. - Виконавець надає DRC та Замовнику попередній (черновий) варіанту проєктно-кошторисної документації в електронному вигляді для перевірки і внесення коригувань (за необхідності). - Виконавець надає проєктно-кошторисну документацію українською мовою (англійською мовою - за бажанням). |  |  |
| Етап 2 | Початкова документація розглянута DRC та Замовником | - Команда DRC з відбудови житла та розселення та Замовник розглядає початкову документацію, надану Виконавцем та за необхідності вносить пропозиції і зауваження. |  |  |
| Етап 3 | Внесення правок та завершення виконання проєктних робіт | - На основі пропозицій і зауважень Виконавець вносить зміни до проєктно-кошторисної документації та подає остаточну версію на погодження, що має бути розглянута Замовником і DRC протягом 2 робочих днів. - Виконавець повинен забезпечити погодження проекту з енергопостачальною компанією (ОСР, РЕМ, тощо) та місцевим регуляторним органом (за необхідності). - Передача друкованих оригіналів проєктно-кошторисної документації для DRC (1 екземпляр), Замовнику (1 екземпляр), оперативному персоналу Замовника (1 екземпляр), електронного варіанту . |  |  |
| Етап 4 | Постачання обладнання | - Виконавець доставляє все обладнання та матеріали на об'єкт Замовника або на склад Виконавця. - Забезпечення якості підтверджено Виконавцем та перевірено DRC. |  |  |
| Етап 5.1 | Монтажні роботи | - Виконавець встановлює сонячне енергетичне обладнання відповідно до Технічної проектної документації та нормативної документації національного електроенергетичного сектору. - Виконавець повинен прибрати всі залишки будівельного сміття або будівельних конструкцій, що утворилися в результаті його роботи. Інфраструктурний комплекс повинен бути чистим після того, як Виконавець завершить свою роботу. |  |  |
| Етап 5.2 | Поводження з відходами | - Після завершення робіт Виконавець зобов'язаний прибрати територію об'єктів інфраструктури та місце проведення робіт. Виконавець повинен прибрати залишки будівельного сміття, контейнерів, упаковок або будь-яких матеріалів, що утворилися в результаті його роботи. - Виконавець несе відповідальність за вивезення та транспортування відходів на звалище або їх переробку. - Якщо під час виконання проєкту утворилися відходи, які потребують спеціальної утилізації, Виконавець повинен забезпечити їх утилізацію. - Копії документів, що підтверджують вивезення відходів на звалище та/або їх утилізацію мають бути надані фахівцям DRC. |  |  |
| Етап 6 | Пуско-налагоджувальні роботи | - Виконавець самостійно (або із залученням інших спеціалізованих компаній) забезпечує проведення необхідних обстежень та вимірювань для підтвердження правильності монтажу та безпеки обладнання. Копії протоколів та актів мають бути передані DRC. - Виконавець отримує дозволи на підключення до внутрішньої та зовнішньої електромережі. Замовник, енергопостачальна компанія та спеціальні галузеві органи дають дозвіл на вмикання установки. Копії документів мають бути передані DRC. - Сонячне обладнання випробовується в роботі з номінальним і максимальним навантаженням на енергосистему об'єкта Замовника в присутності представників DRC. |  |  |
| Етап 7 | Тренування персоналу Замовника | - Виконавець проводить навчання персоналу Замовника правилам експлуатації обладнання сонячної електростанції в нормальному та аварійному режимах роботи. - Виконавець надає звіт у довільній формі за підписом Замовника з переліком працівників Замовника, які пройшли навчання. |  |  |
| Етап 8 | Приймання-передача обладнання | - Замовник стає власником обладнання. - Замовник отримує всю необхідну технічну документацію для правильної роботи системи. - Персонал Замовника проходить навчання. - Якщо не виявлено жодних проблем, то сонячна станція готова до експлуатації. |  |  |

_____________________________________________________________________________________

- Warranty period for the work| Гарантійний період на роботи

____________________________________________________________________________________

- Other | Інше

The Bidder can but not obliged to provide their recommendations/suggestions on the content and/or structure of the processes laid out in the Terms of Reference on top of the standard requirements, which will become an added value of the Bidder’s contribution

|

Учасник тендеру може, але не зобов'язаний, надати свої рекомендації/пропозиції щодо змісту та/або структури процесів, викладених у Технічному завданні, на додаток до стандартних вимог, що в свою чергу стане додатковою цінністю внеску учасника тендеру

____________________________________________________________________________________

| Full Name ¦ Повне ім'я |  |
| --- | --- |
| Signature ¦ Підпис |  |
| Date signed ¦ Дата підпису |  |